## Cronograma
ÉPICOS | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Ssprint 3/4 | Entregáveis
Épico 1: Análise do Histórico de Interrupções por Trecho | Extração e limpeza de dados | Análise exploratória e identificação de padrões | Validação de resultados e geração do diagnóstico inicial | Validação de resultados e geração do diagnóstico inicial (continuação) | Diagnóstico inicial detalhado
Épico 2: Definição dos Critérios para Classificação da Criticidade | Definição inicial das variáveis e pesos | Validação inicial com dados históricos | Refinamento dos critérios em workshops técnicos | Geração do relatório técnico | Relatório detalhado com variáveis e critérios validados
Épico 3: Matriz de Priorização e Ranqueamento dos Ativos | Construção da matriz de priorização | Desenvolvimento do modelo de ranking | Validação do ranking e refinamento do modelo | Validação do ranking e refinamento do modelo (continuação) | Relatório com matriz e ranking final, além de dashboards interativos
Épico 4: Elaboração do Relatório Executivo | Consolidação de resultados preliminares | Redação do relatório | Revisão interna e ajustes finais | Apresentação e entrega final | Relatório executivo detalhado e validado